বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, জ্বালানি ও খানজসম্পদ বিভাগ এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর  মূল্যায়ন ফরম

| ক্রম | উদ্দেশ্য (objectives) | বিষয়ের মান (Weight of objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for 2018-19) | বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন) (তারিখ/ সংখ্যা/ %) | স্কোর (Mark) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | 7 | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | 4 | ৩১-7-২০18 | ৫-৮-২০18 | ৯-৮-২০18 | ১৪-৮-২০18 | ২০-৮-২০১৮ | 06/08/2018 | 3.2 |
|  |  |  | ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ১২-৮- ২০18 | ২০-৮- ২০18 | ২৬-৮- ২০18 | ৩০-৮- ২০18 | ৫-৯-২০১৮ | 06/08/2018 | 1 |
|  |  |  | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৬-৮-২০18 | ২০-৮-২০18 | ২৫-৮-২০18 | ৩০-৮-২০18 | ৫-৯-২০১৮ | 28/08/2018 | 1.4 |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | 6 | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ১০ | ০৯ | ০৮ | - | - | ১0টি | 4 |
|  |  |  | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | 2 | ১০০ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | - | 90% | 1.8 |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার | সংখ্যা | ৩ | 1 |  |  |  |  | 27/05/2019 | 3 |
|  |  |  | ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ৩ |  |  |  | 3 |  | ১২- ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | 2.1 |
|  |  |  | ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি্র লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ২ |  |  |  |  |  | বাস্তবায়িত হয়নি | 0 |
|  |  |  | ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | 2 | ৩ | ২ | ১ | - | - | বাস্তবায়িত হয়নি | 0 |
| ৪ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | 4 | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | 2 | ৩০-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ২৮/08/2018 | 2 |
|  |  |  | ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | তারিখ | 2 | ১০-০৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ২৫-৯-২০১৮ | ৩০-৯-২০১৮ | ১০/0৯/2018 | 2 |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | 10 | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৬-৫-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ | প্রস্তাবিত আইডিয়া বাস্তবায়নে প্রযোজ্য নয় | 4 |
|  |  |  | ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ |  |  |  |  |  | প্রযোজ্য নয় | 4 |
|  |  |  | ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ৫-০৫-২০১৯ | ১২-৫-২০১৯ | ১৬-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৫-৫-২০১৯ | প্রযোজ্য নয় | 2 |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং | 10 | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ১৫-৬-২০১৯ | ২৫/০৬/২০১৯ | 6 |
|  |  |  | ৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | ৩ | ২ | ১ | - | - | প্রযোজ্য নয় | 4 |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১০-৬-২০১৯ | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ৩০-৩-২০১৯ | প্রযোজ্য নয় | 4 |
|  |  |  | ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | ২৮-৬-২০১৯ | ৩০-৬-২০১৯ | প্রযোজ্য নয় | 2 |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত। | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ | ২৯-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৫-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ২০-০৮-২০১৮ | 3 |
|  |  |  | ৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা | সংখ্যা (জন) | ৩ |  |  |  |  |  | বাস্তবায়িত হয় নাই | 0 |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | 10 | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | 5 |  |  |  |  |  | বাস্তবায়িত হয় নাই | 0 |
|  |  |  | ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | 2 |  |  |  |  |  | বাস্তবায়িত হয় নাই | 0 |
|  |  |  | ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | 3 |  |  |  |  |  | বাস্তবায়িত হয় নাই | 0 |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ |  |  |  |  |  | - | 2 |
|  |  |  | ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | - | 0 |
| 11 | পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক | সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা | ৩ |  |  |  |  |  | 19/05/2019 | 3 |
| ১২ | ইনোভেশন-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১-১২-২০১৮ | ৩-১-২০১৯ | ৮-১-২০১৯ | ১৫-১-২০১৯ | ২০-১-২০১৯ | ০৮-০১-২০১৯ | 2.4 |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ৩১-৩-২০১৯ | ৩০-৪-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ | ১৭-০১-২০১৯ | 4 |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৪.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ০৯-১২-২০১৮ | 3 |
| ১৫ | আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ৬ | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ১৪-৮-২০১৮ | ২০-৮-২০১৮ | ২৬-৮-২০১৮ | ২৮-৮-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৮ | প্রযোজ্য নয় | 3 |
|  |  |  | ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা | সংখ্যা | ৩ | ৩ | ২ | ১ | - | - | প্রযোজ্য নয় | 3 |
| 1৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | 3১-1-২০19 | ৫-২-২০19 | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ | ২২/০১/২০১৯ | 3 |
|  |  |  | ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০19 | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২০-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ | ৩১/০১/২০১৯ | 1 |
|  |  |  | ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০১৯ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-7-২০19 | ১৫-০৭-২০১৯ | 3 |
|  |  |  | ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-7-২০19 | ৫-৮-২০১৯ | ১৫-০৭-২০১৯ | 1 |
| সর্বমোট স্কোর | ৭৭.৯ |

মন্তব্য:

১. ২০১৮-২০১৯ সালের উদ্ভাবণী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন অর্থের প্রয়োজন হয় নাই বিধায় ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত হয় নাই।

২. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের কোন আঞ্চলিক বা শাখা অফিস নাই বিধায় মাঠ পযা©য়ে প্রযোজ্য উদ্ভাবণী কায©ক্রম পরিচালনা করা যায়নি।

3. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর আয়োজনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অন্য চারটি সংস্থা: খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট কে নিয়ে উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করার কথা ছিল কিন্তু অন্য সংস্থাসমূহের অর্থ ছাড় করণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই।